附件1

芜湖市2019年度高标准农田建设项目建设情况表

| 市县 （市、区） | 年度建设任务 （万亩） | 进度情况 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 高标准农田建设工程进度（百分比） | 竣工验收情况（个数） | 投资完成情况（万元） |
|  | 高标准农田建设面积 | 其中： 高效节水灌溉面积 |  | 未验收 | 验收中 | 已验收 | 合计 | 中央财政资金 | 地方财政资金 | 其他 资金 |
| 芜湖市 | 12.5 | 0.86 | 94% | 18 |  | 4 | 17947.6 | 13023.8 | 4814.83 | 109 |
| 繁昌县 | 0.3 | 0.1 | 100% |  |  | 3 | 564.0 | 327.3 | 142.7 | 94 |
| 芜湖县 | 1 | 0.35 | 99% | 2 |  |  | 1554.3 | 1115.7 | 438.6 |  |
| 鸠江区 | 0.5 |  | 98% | 1 |  | 1 | 749.7 | 512.2 | 222.5 | 15 |
| 三山区 | 0.5 | 0.25 | 98% | 1 |  |  | 820.9 | 562.2 | 258.668 |  |
| 无为市 | 9 | 0.16 | 93% | 12 |  |  | 12584.8 | 9251.5 | 3333.26 |  |
| 南陵县 | 1.2 |  | 93% | 2 |  |  | 1674.0 | 1254.9 | 419.1 |  |

附件2

芜湖市2020年度高标准农田建设前期工作进展情况表

| 县（市、区） | 省级下达建设任务（万亩） | 县级安排项目个数（个） | 初步设计编制情况（个） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 高标准农田 | 高效节水灌溉 |  | 未编制 | 编制中 | 已编制 |
| 芜湖市 | 15.5 | 0.65 | 31 |  | 9 | 22 |
| 无为市 | 9 | 0.2 | 10 |  |  | 10 |
| 繁昌县 | 1 | 0.1 | 6 |  |  | 6 |
| 鸠江区 | 1 | 0.25 | 5 |  |  | 5 |
| 三山区 | 0.5 |  | 1 |  |  | 1 |
| 芜湖县 | 2 | 0.1 | 5 |  | 5 |  |
| 南陵县 | 1.5 |  | 2 |  | 2 |  |
| 镜湖区 | 0.5 |  | 2 |  | 2 |  |

附件3

2020年度高标准农田支持新型农业经营主体情况统计表

| 县（市）、区 | 项目数(个） | 任务量（亩） | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 芜湖市 | 12 | 13230 | 2432 |
| 繁昌县 | 5 | 6000 | 1264 |
| 芜湖县 | 3 | 3230 | 473.4 |
| 鸠江区 | 3 | 2500 | 425 |
| 镜湖区 | 1 | 1500 | 270 |

附件4

芜湖市2019年农田水利最后一公里项目进度汇总表

| 县（市）、区 | 任务 （万亩） | 投资 （万元） | 项目数 （个） | 已开工 （个） | 已完成投资占总投资比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 弋江区 | 0.85 | 935 | 2 | 2 | 100.0% |
| 鸠江区 | 3.8 | 4180 | 6 | 6 | 75.0% |
| 芜湖县 | 3.5 | 3850 | 5 | 5 | 45.0% |
| 南陵县 | 1 | 1100 | 4 | 4 | 40.0% |
| 繁昌县 | 2.3 | 2530 | 5 | 5 | 20.0% |
| 无为市 | 10.9 | 11990 | 14 | 14 | 20.0% |
| 三山区 | 1.42 | 1562 | 1 | 0 | 0.0% |
| 镜湖区 | 1 | 1100 | 1 | 0 | 0.0% |

附件5

芜湖市2020年农田水利最后一公里项目前期工作进度表

| 县（市）区 | 总任务 （万亩） | 总投资 （万元） | 项目个数 | 初步设计编制情况（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 未编制 | 编制中 | 已编制 |
| 繁昌县 | 2.49 | 2739 | 5 |  |  | 5 |
| 鸠江区 | 1.98 | 2178 | 4 |  | 4 |  |
| 弋江区 | 0.7 | 770 | 2 |  | 2 |  |
| 无为市 | 15.65 | 17215 | 19 |  | 19 |  |
| 芜湖县 | 4.37 | 4807 | 5 |  | 5 |  |
| 镜湖区 | 1.22 | 1342 | 1 | 1 |  |  |
| 三山区 | 0.89 | 979 | 1 | 1 |  |  |
| 合计 | 27.3 | 30030 | 37 | 2 | 30 | 5 |